ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июля 2016 г. |  | № | 70 |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет об исполнении и эффективности

муниципальных программ

за 2 квартал 2016 года

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный, утвержденным постановлением Местной администрации МО МО Правобережный от 29.08.2014 № 61, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении и эффективности муниципальных программ за 2 квартал 2016 года согласно приложению.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава местной администрации | И.Р. Тонкель |
| --- | --- |

Утверждено

Постановлением от 19.07.2016 г. № 70

Глава местной администрации МО Правобережный

_____________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ исполнении и эффективности реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ в 2016 ГОДУ.

В 2016 году местной администрации МО Правобережный утверждены к реализации 9 муниципальных программ Постановлением Главы местной администрации № 88 от 05.10.2015 года.

- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» за 2 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным аукционам составила 123,8 тыс. руб.,;

- Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» подлежит сокращению;

- Муниципальная программа «Благоустройство» за 2 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным торгам составила 39,6 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» за 2 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным торгам составила 52,4 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений», за 2 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным торгам составила 66,8 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» за 2 квартал 2016 года выполнена.;

- Муниципальная программа «Культура» за 2 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным торгам составила 114,5 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Спорт» за 2 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным торгам составила 108,6 тыс. руб.;

Муниципальная программа «СМИ» за 2 квартал 2016 года выполнена.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

| № п.п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |  |
|  | Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС |  | услуга | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 1,4 | 100% |  |
|  | Обслуживание табло "Бегущая строка" |  | услуга | 1 | 1 | 0 | 6,7 | 0,0 | 0% |  |
|  | Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты при ЧС |  | По т/з | 1 | 1 |  | 81,8 | 81,7 | 100% |  |
|  | Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий. |  | услуга | 1 | 1 |  | 135,8 | 110,2 | 81% |  |
|  | Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности. |  | По т/з | 1 | 1 |  | 77,0 | 77,0 | 100% |  |

Показатель эффективности высокий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п.п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено кассовый расход | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | план | факт | Отклонение (процентов) |  |  |  |
|  | Устройство дорожек из натурального камня по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, к.4 | м² | 54,5 | 0 | 100 % | 245,7 | 0,0 | 0% |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия парковки по адресу: ул. Джона Рида д.5,к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3 | м² | 205 | 0 | 100 % | 516,4 | 0,0 | 0% |
|  | Мощение пешеходных дорожек по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - пр.Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3 | м² | 678,9 | 0 | 100 % | 2544,2 | 0,0 | 0% |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквартальных проездов на территории МО | м² | 654 | 0 | 100 % | 834,3 | 0,0 | 0% |
|  | Проектирование на 2016 - 2017г. | - |  | 0 | 100 % | 1563,3 | 0,0 | 0% |
|  | Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - пр.Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3 | м.п. | 284 | 0 | 100 % | 745,9 | 0,0 | 0% |
|  | Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО | м² | 800 | 0 | 100 % | 400,0 | 0,0 | 0% |
|  | Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО | м² | 369 | 0 | 100 % | 50,0 | 0,0 | 0% |
|  | Заказ контейнеров для КБО | м3 | 134 | 52 | 39% | 50,0 | 6,7 | 13% |
|  | Уборка и расчистка территории МО (6,5 м3) | т/ м3 | 4,2 | 0 | 100 % | 247,6 | 0,0 | 0% |
|  | Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм | - |  |  | 0% | 1119,2 | 1119,2 | 100% |
|  | Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1- д.6 к.2(7,4 м3) | т/ м3 | 36,1 |  | 100 % | 502,0 | 0,0 | 0% |
|  | Содержание зеленых насаждений, закупка и посадка цветов в цветники (флористика) | - |  |  | 100 % | 500,0 | 0,0 | 0% |
|  | Привоз газонной земли. | м³ | 24 |  | 100 % | 27,0 | 0,0 | 0% |
|  | Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения (По пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.) | - |  |  | 0% | 2540,0 | 2539,8 | 100% |
|  | Привоз песка в песочницы. | м³ | 45,2 |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Обслуживание и текущее содержание игровых форм (ремонт и окраска детского игрового оборудования). | - |  |  | 0% | 260,0 | 260,0 | 100% |
|  | Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО . | - |  |  |  | 68,0 | 45,3 | 66,6 |

Показатель эффективности низкий. Неисполненные мероприятия перенесены на следующий квартал.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Военно-патриотическое воспитание граждан» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |
|  | Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы | Кол-во участников | чел. | 1000 | 1000 | 0% | 426,1 | 426,1 | 100 % |
|  | Оказание услуг по организации участия жителей МО Правобережный в торжественно-траурных церемониалах, посвящённых памятным датам, с возложением венка и цветов | Кол-во участников | чел. | 50 | 50 | 0% | 30,1 | 0,0 | 100 % |
|  | Военно-патриотическая игра «Зарница» | Кол-во участников | чел. | 120 | 120 | 0% | 303,5 | 303,4 | 100 % |
|  | Экскурсии по местам боевой славы для жителей МО | Кол-во участников | чел. | 120 | 120 | 0% | 48,0 | 48,0 | 100 % |
|  | Военная реконструкция | Кол-во участников | чел. | 400 | 400 | 0% | 594,0 | 0,0 | 100 % |

Показатель эффективности высокий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

| № п.п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |  |
| 1. | Экскурсии для жителей МО |  | услуга | 750 | 750 | 0% | 502,8 | 502,8 | 100% |  |
| 2. | «Мои года – мое богатство!» |  | услуга | 109 | 0 | 100% | 122,3 | 0,0 | 100% |  |

Показатель эффективности высокий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

| № п.п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |  |
| 1. | Спортивный праздник "Я выбираю спорт" |  | услуга | 400 | 0 | 100% | 211,4 | 0,0 | 100% |  |
| 2. | Изготовление брошюр по профилактике табакокурения, дорожно-транспортного травматизма и наркомании |  | услуга | 4500 | 4500 | 0% | 127,5 | 60,7 | 100% |  |

Показатель эффективности средний. Неисполненные мероприятия перенесены на следующий квартал.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |  |
| 1. | Уличный праздник «День Победы» (2 адреса) | Кол-во участников | чел. | 300 | 300 | 0% | 408,8 | 294,3 | 100 % |  |
| 2. | Билеты на концерты и другие зрелищные мероприятия для жителей МО к праздничным датам | Кол-во участников | чел. | 1300 | 0 | 100% | 2 600,0 | 0,0 | 0% |  |
| 3. | Билеты на концерт для жителей МО ко Дню России | Кол-во участников | чел. | 1800 | 1800 | 0% | 2 600,0 | 2 600,0 | 100% |  |
| 4. | Праздничное мероприятие «Семейная сказка» для детей-инвалидов, посвященное Дню семьи | Кол-во участников | чел. | 100 | 100 | 0% | 100,0 | 95,0 | 100% |  |

Показатель эффективности высокий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Спорт» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный турнир по боулингу | Кол-во участников | чел. | 216 | 216 | 0% | 272,7 | 205,1 | 100 % |  |
| 2. | Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегодного анти-наркотического месячника | Кол-во участников | чел. | 80 | 80 | 0% | 387,4 | 346,4 | 100% |  |
| 3. | Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов | Кол-во участников | чел. | 150 | 0 | 0% | 250,0 | 0,0 | 0% |  |

Показатель эффективности высокий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СМИ» за отчетный 2 квартал 2016 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы | Объем бюджетных ассигнований | Исполнено (кассовый расход) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) |  |  |  |  |
| 1. | Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, редактирование контрольного выпуска и тиража информационного бюллетеня |  | шт | 9 | 6 | 0% | 933,0 | 585,5 | 63% |  |

Показатель эффективности средний